## Priolista 2025-03-26
| Banutvecklingsplan Lidingö GK |  |  | Uppdaterad av Banrådet 2025-03-26
Prio | Investering | Belopp | Genomförande | Kommentarer
| Nytt övningsområde (övre parkeringen) | 2300000 | 2022-2024 | Total kostnad ca 3,3 Msek (tom 2024 när allt färdigställs). Intäkt för mottagande av massorna ca 1 Msek
| Renovering diken | 50000 | Höst 2024 | Renovering av merparten av våra diken för att börbättra dränering.
| Ny greenbunker hål 17 (nedklippning av fairway samt nya speidare till vänster) | 40000 | Våren 2024 | Bättre spelupplevelse.
1 | Träd - plantering fas 1 av 4 | 150000 | Våren 2025 | Ca 13 träd - mellan hål 17 och 18
1 | Ny greenbunker hål 13 | 50000 | Våren 2025
2 | Förbättring av området vid hål 5/8 (udden) | 200000 | Vinter 2025/2026 | Vi planerar att ta bort sten och lägga jord på området. 1. För enklare skötsel 2. Snabba på spelet. 3. Bygga bort berget och göra en mjukare övergång mellan fairway och ruff så många fastnar kort om udden och slag mot berget kan utgöra fara.
2 | Tee it forward - Fas1 and 2 - (första 9) | 150000 | Våren 2025 | Nya tee it forward tees på hål 7 och 8. Slopning av TIF första 9 hålen.
3 | Bunkrar - fas 1 av 2 | 250000 | 2026 | Ca 6 nya bunkrar (hål 2, 6, 10, 12)
3 | Träd - plantering fas 2 av 4 | 100000 | 2026 | Ca 10 träd (hål 12, 13, 14 och 15)
3* | Tee it forward - Fas 2 av 2 - (andra 9) | 350000 | 2026 | *Prioritet kan justeras beroende på utfall av Tee it Forward på första 9
4 | Bunkrar - fas 2 av 2 | 250000 | 2027 | Ca 5 nya bunkrar (hål 13,14,17)
4 | Träd - plantering fas 3 av 4 | 100000 | 2027 | Ca 10 träd - TBD
4 | Dra om diket höger 75 m kort om green på hål 17 | 150000 | 2027 | Görs i samband med ny bunker på hål 17
5 | Träd - plantering fas 4 av 4 | 100000 | 2028 | Ca 10 träd - TBD
tbd | Ombyggnation av G17 | 2000000 |  | Hänger delvis ihop med ev förändring av hål 2/3 men kan även genomföras utan detta.
tbd | Väg mellan klubbhuset och G17 | 250000 |  | Görs i samband med renovering av G17
tbd | Ny väg upp till 4:ans tee | 200000 |  | Ny väg som ansluter mellan röd och gul tee
tbd | Bredda vägen från 18 green + kantsten hela vägen | 50000 |  | Idag är det inte snyggt då vägen är för smal och slitage görs av gräset, görs i samband med G17
tbd | Ombyggand av 18:e Greenområde | 1500000 |  | Vi avvaktar tills vi ser vad trädplanteringen gör, men green bör byggas om och vridas/ökas till höger, ev komplettera med bunkrar till höger i ruffen
tbd | Förlängd tee på hål 11 | 250000 |  | Stort slitage och vit och gul tee kan förlängas.
tbd | Hål 2/3 (ny green, flytta dike, ny damm) | 2500000 |  | Säkerhetsfråga kopplat till extern risk att träffa passerande till höger på gamla Zetterbergsvägen
tbd | Ta bort kullen hål 6 | 200000 |  | Ny bunker ersätter
tbd | Dammar - utbyggnad | 1000000 |  | Expansion av dammarna på 6/7 och 15/16 enligt Masterplan , bla så att vattnet går ner till Davids Bridge.
12190000

## Inkomna förslag
Inkomna förslag till Banrådet i Lidingö GK: |  |  | 2025-03-25 | 0=I plan 1=Genomfört 2=Görs ej
Föslag | Inskickat av: | Inskickat: | Kommentar Banrådet: | Genomfört:
Utökande av fairway (4, 10, 14, 15 etc) kostnad för nya spridare | Benestam | 2016 | Genomförs löpande | 1
Höja 2:a fairwaybunkern på hål 7 (så att den syns från tee) | Benestam | 2018 | I plan | 0
Återstarta gamla backtee på hål 9 | Calle Bäcklund | 2016 | Går ej pga säkerheten | 2
Snygga upp vägen ner mot 1:a tee (asfalt och kantsten) | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Flytta tillbaka damtee (från nya teen) på hål 2 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Byggaom dammar och bredda fairway på hål 2 | Damsektionen | 2017 | I plan | 0
Trädplantering mot Kyttingevägen på hål 2 | Damsektionen | 2017 | I plan, bör prioriteras vid nästa plantering | 0
Ombyggnad hål 3 (enl Benestams förslag) | Damsektionen | 2017 | I plan | 0
Trädplantering hål 4 | Damsektionen | 2017 | I plan | 0
Häck mellan puttinggreen och 18:e green | Damsektionen | 2017 | Svårt med en häck väldigt nära green (löv/skugga/ventialtion etc) | 2
Trädplantering hål 5/8 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Vägen upp till tee på hål 6 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Nya bunkrar och träd på hål 7 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Trappa upp mot tee på hål 8 | Damsektionen | 2017 | En trappa försvårar skötsel, vi har istället asfalterat vagen upp till samtliga tees, nät uppsatt till vänster vid röd tee | 2
Borttagning av bergknallen på hål 8 | Damsektionen | 2017 | I plan | 0
Högre tee (så att man ser greenytan) på hål 9 | Damsektionen | 2017 | Delvis genomfört, tee flyttas upp till övre tee regelbundet | 2
Trädäck och tak vid Kiosken på 9:an | Damsektionen | 2017 | Ej bankommitténs område men ett bra förslag… | 2
Ombyggnad av bunkrar och borttagning av diket på hål 10 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Ombyggnad av bunkrar, hål 11 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Flytta green till v på hål 12 | Damsektionen | 2017 | I plan | 0
Trädplanterin mellan 12 och 13 | Damsektionen | 2017 | I plan, bör prioriteras vid nästa plantering | 0
Nät vid damtee på 13 | Damsektionen | 2017 | Genomfört, flödet omdraget bakom gul/röd tee | 1
Gallring till h och nya träd till v på 14 | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Staket vid vattenkranen på 15:e | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Behålla eken på 15:e | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Flyt tav 16:e röd tee ner till h för att ge damerna en "bättre" vinkel mot green | Damsektionen | 2017 | Frågan bör diskuteras igen och skulle kunna genomföras vid ombyggnad av dammen | 2
Bygg om 17:e till par 4 och bygg ett övningsområde (vd gamla 4:an) | Damsektionen | 2017 | Övn område byggs istället vid parkeringen (efter noggrann analys), inte "optimalt" med par 69 | 2
Bredda fairway på 17 och plantera träd mellan 17/18 | Damsektionen | 2017 | I plan | 0
Bygg om 18:e till par 5 med damm innan green | Damsektionen | 2017 | Tyvärr svårt att bygga en damm innan 18:e green pga markförhållanden (men bör ses över igen) | 2
Övningsgreen nedanför terrassen ("Ropsten") | Damsektionen | 2017 | Genomfört | 1
Fler träd på banana | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | I plan | 0
Asfaltering och kantsten på vägar | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | Genomfört | 1
Bunkerrenovering | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | Genomfört | 1
Plantering i slänten på 9:an | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | Genomfört | 1
Ignfyllning av diken | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | Genomfört | 1
Nya och utökade dammar (2/3, 15/16) | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | I plan | 0
Åtgärder för att obehöriga inte skall träna på övningsområdena | Bengt Waxberg/Micke Hägglund | 2018 | Staket uppsatt vid Torpet | 1
Ny vit tee på hål 1 (i skogen bakom golfbilshuset) | Björn Nyberg | 2018 | Ej prioriterat | 2
Temporärt hål vid G17 och par 3:a till 18:e | Leif Åberg | 2018 | Finns inget behov | 2
Bygga om dammen vid 15/16 (vatten fram till Ds bridge) | Leif Åberg | 2018 | I plan | 0
Vattenreservoar till höger om hål 4 | Leif Åberg | 2018 | Behovet av vattenreservoarer är mindre än vi trodde (god tillgång till vatten enl Lö stad) | 2
Ny Puttinggreen bakom hål 4 | Leif Åberg | 2018 | Genomfört | 1
Tallar på udden på hål 10 | Lars Waerland | 2020 | Bör prioriteras vid nästa plantering | 0
Prioritera Bunkrar (17, 12/13) | Lars Waerland | 2020 | I plan | 0
Renovera dammen på 14:e | Lars Waerland | 2020 | Genomfört | 1
Gallra bakom 15:e green | Lars Waerland | 2020 | Genomfört | 1
Tunnare flaggstänger på banan | Emil Sörebo | 2020 | Klart | 1
Bättre mål på Rangen | Emil Sörebo | 2020 | Klart | 1
Klippa ner högruffen (tex till höger på 18:e) | Arne Danell | 2020 | Vi följer detta löpande, vackert och bra med "stråruff" man den får inte bli orättvist tjock | 2
Bygga ihop herr- och damtee på 3:an | Jan Holmström | 2020 | Ligger i översynen av hål 2/3 | 2
Förlänga herrtee på 11:an | Jan Holmström | 2020 | För att öka ytan så gräset kan återhämta sig | 0
Outgränser för långtsående (t e1 till v på hål 8) | Rolf B | 2020 | Avvisat, då det är svårt och oönskat med outgränser inne på banan | 2
Skydd för damerna vid 5:ans damtee | Anna Rabe | 2020 | Avvisat, då damerna kan vänta tills herrarna har slagit ut | 2
Högre nät på rangen (mot 5:an) | Eva Cedervall | 2020 | Hanteras av Anläggningskommittén | 0
Jämna till dam tee på 4:an | Eva Cedervall | 2020 | Genomfört | 1
Buskar och häckar på banan (Rododendron , rosor, ölandstok, häckar runt tees) | Susan Carlson | 2021 | Görs ej pga stor skötsel | 2
Skyddande när för damer på hål 8 | Damsektionen | 2024 | Genomfört | 1
Höja upp tee på hål 3 för bättre överblick | Robert Ekelund | 2024 | Görs i översynen av hål 2/3 | 0
Höja vit tee på hål 10 för bättre sikt om te1 boll gå i pliktområdet | Björn Nyberg | 2024 | Avvisat, räcker inte med höjning till 1 m | 2
Utökad damm på hål 2/3 pga högre vattenpriser | Jan Holmström | 2024 | Finns i den långsiktiga planen och översyn av hål 2/3 | 0
Lägga igen diken på hål 2/3 för att snabba på spelet | Jan Holmström | 2024 | Får ses över i samband med ev förändringar av hål 2/3 | 0
Förläng utslagsplatsen bakåt på hål 11 för att skapa mer yta, så att gräset kan bättre återhämta sig | Jan Holmström | 2024 | Se rad 53 | 0
Asfaltera gångvägen längs hål 3 och 4. | Jan Holmström | 2024 | Asfaltering av vägen mellan hål 3 och 4 är förstås möjlig, detta skulle kunna göras i samband med att vi bygger en ny väg upp som ansluter mellan röd och gul tee på hål 4 | 0
Bunkrarna är inte bra trots den stora investeringen. Dom är ofta stenhårda, svåra att underhålla, och det slås upp grus från liningen som hamnar på green. | Fredrik Wredmark | 2024 | Vi kommer sköta om bunkrarna själva from säsongen 2025 | 1
Våra greener måste få en mycket bättre finish under en stor del av säsongen. Nu är dom undermåliga största delen av säsongen trots att man jobbar hårt för att dom ska vara bra. Allt måste göras om från början med jordmån och gräs. Greener som man har på Drottningholm eller Djursholm bör vara möjligt även på vår ö. Greenerna är det viktigaste för att alltid ge ett bra ban intryck. Denna uppfattning delar jag med minst 50 personer som jag pratat med. | Fredrik Wredmark | 2024 | Kräver en mycket stor investering och sannolikt även omshapning av greenerna så nytt gräs kommer innebära att de blir mycker snabbare | 0
Flytta fram alla tees på hål 18 för bättre spelupplevelse. Komplettera med nät mot G17 pga säkerheten | Johan Envall (ej medlem) | 2024 | Ja, hål 18 är ett "problem" precis som du beskriver. Att flytta fram tee är en lösning men då finns en stor risk att de som tränar på G17 samt de som går på vägen från 4/18 green kommer i riskzon för att bli träffade. Att sätta upp nät kanske skulle gå men blir inte så snyggt förstås eftersom det även måste ge skydd för dem som är på G17. Vi tar med oss ditt förslag i det forsatta arbetet. | 2
Trädkulisser bakom greener på hål 2, 5, 6, 9 och 14 | Johan Envall (ej medlem) | 2024 | Vi har diskuterat trädplantering på bla hål 2 bakom green. Samtidigt är det en avvägning som måste göras då vi vill ha luftcirkulation för att undvika svampangrepp på greenerna. Det har funnits träd på en del platser som du föreslår men dessa har tagits ner eller så har gallring skett. Hål 17 och eken har vi inte diskuterat i detalj annat än att den förstås ska vara kvar, men däremot så har vi tillsvidare bestämt att inte ta bort tallarna till höger om gul tee på hål 18 då vi anser att dessa delvis bidrar till färre "släpp" ut mot hål 17. Men vi tar med oss detta. | 2
På vit tee kan det vara obehagligt då spelare slår ut på gul eller vit tee hål 8. Ibland står där te1 yngre herrar med blandad precision vilka tar i för kung och fosterland. Ytterligare nät mellan trädstammar likt gul tee och kiosk skulle uppskattas. | Johan Envall (ej medlem) | 2024 | Bör kunna lösas genom god uppsyn och kommunikation med dem som slår ut på hål 8 | 0
Hål 15: Bakom green ligger en liten damm, det skulle ge en fin vy om sly och vass röjdes undan får att kunna se mer av dammen. Men kanske är det inte klubbens mark fram till vattnet? | Johan Envall (ej medlem) | 2024 | Vi har röjt bakom green men inte vågat gallra mer då träden inte står på vår mark. | 1
Bunkrar: Vad jag förstår så finns det på er agenda. Kanske skall alla adresseras, i det fall ni åtgärdar dem stegvis så upplever jag framförallt greenbunkrar hål 8 (ej bortre höger) samt höger på hål 11 som prioritet. Botten är mycket hård och det är liten/sluttande grren yta att landa på. | Johan Envall (ej medlem) | 2024 | Bunkrarna är högprioriterade inför 2025. Samtidigt som jag tycker att de varit i bättre skick under hösten. | 1
Långsiktig plan för G17 | Styrelsen | 2025 | Banrådet tittar på detta under 2025 och tar fram förslag | 0

## Gammal Prioriteringslista LGK
Prioriteringslista för genomförande av Masterplan på Lidingö GK | [11 empty] | Uppdaterad av Banrådet den 18 Feb 2022 |  |  |  | Detaljerad genomförandeplan 2022 och 2023
Förslag NY plan | [20 empty] | 22 | [11 empty] | 23
Investering | Belopp | Diff | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nytt övningsområde (övre parkeringen) | 2300000 | 0 |  | 2300000 | [11 empty] | 2: Grundarbeten (inleds asap när vi får tillgpng till massor, klart våren 2023); 23 6: Bygge/sådd
Tee it forward (9 nya tees: 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18) 100 000 kr/tee | 1000000 | 0 |  |  |  | 500000 |  |  | 500000
Bunkrar (ca 23 nya bunkrar) 50 000 kr/bunker (justera bunker på 7:an) | 1000000 | 0 |  |  |  | 500000 |  |  | 500000
Träd (80 träd planteras i 4 omgångar om 20 träd) | 2000000 | 0 |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  | 500000
Återstående asfaltering (7 tee, 8 tee, 10-11, 11 green) | 350000 | 0 |  | 350000
Klubbhusområdet (kantsten, sådd, vatten, ljus) 1:a tee | 350000 | 0 |  | 350000 | bar: 3
3:an (ny green, flytta dike, ny damm med palisad) | 3500000 | 0 | [8 empty] | 3 500 000*
Dammar (6/7 och 15/16) 2 delar á 500 000 per damm | 1000000 | 0 | [5 empty] | 1000000
Utökad fairway hål 8 (ta bort berget fram till tallen och lägga ny fairway) | 400000 | 0 |  |  | 400000 | [10 empty] | 22 1: Spränga; 22 5: Rulla gräs
Ombyggand av 18:e Greenområde (green, bunkrar, vatten/dike/damm?) | 1500000 | 0 | [10 empty] | 1500000
Väg upp till 4:ans tee | 200000 | 0 | [11 empty] | 200000
Övningsområde G17 (mattor, green etc) | 1500000 | 0 | [12 empty] | 1500000
Återuppta gamla grästee på hål 9 | 50000 | 0 | [10 empty] | 50000
Lägga igen diken på hål 17 (h och v) | 900000 | 0 | [11 empty] | 900000
Väg mellan klubbhuset och G17
| 16050000 | 0 |  | 3500000 | 400000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 3500000 | 500000 | 1550000 | 1100000 | 1500000
Löpande underhåll och mindre investeringar (tas i driftbudgeten):
Utökande av fairway (4, 10, 14, 15 etc) kostnad för nya spridare
Höja 2:a fairwaybunkern på hål 7 (så att den syns från tee)
* Banrådet bedömmer att genomförandet av samtliga åtgärder i denna plan, förutom ombyggnaden på hål 2/3 har en bred majoritet bland medlemmarna. Banrådet föreslår därför att ett underlag (ritningar, kalkyl och tidplan) distribueras till medlemmarna för diskussion på ett årsmöte alt ett extra medlemsmöte. Detta skulle kunna presenteras som ett Diskussionsförslag eller en Motion (som kan komma från banrådet) beroende på Styrelsens syn på detta.